## Sheet1
OCR文字识别工具项目第1次迭代开发计划表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1.0 | 前端页面设计 | 页面HTML骨架搭建 | 设计三栏布局：上传预览区 + 历史记录区 + 识别结果区，搭建页面整体结构 | 郝九婷 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | CSS美化 | 实现卡片式设计、圆角边框、渐变背景、星光标题动画等视觉效果 | 郝九婷 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 拖拽上传功能实现 | 实现拖拽上传、点击上传、粘贴上传的上传区UI与交互 | 郝九婷 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 历史记录侧边栏渲染 | 实现历史记录列表面板，包含搜索栏与记录列表的UI渲染 | 郝九婷 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
2.0 | 前端交互功能 | 核心JS交互逻辑 | 实现前端整体业务逻辑，包括上传、识别、结果展示等核心流程控制 | 廖梦涵 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 轮询接口 | 实现前端轮询机制，异步查询OCR任务处理状态并更新UI | 廖梦涵 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 复制/导出功能 | 实现识别文本一键复制、下载为TXT文件、清空结果等结果操作功能 | 廖梦涵 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 鼠标框选截图交互 | 实现Canvas图片裁剪交互，支持鼠标框选、缩放、平移操作进行区域截图 | 廖梦涵 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
3.0 | 后端核心服务 | Flask服务架构搭建 | 搭建Flask Web服务框架，配置CORS，实现静态资源路由与前端页面路由 | 范畅唱 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | PaddleOCR引擎封装与预处理 | 集成PaddleOCR中文识别引擎，实现图像中值滤波、对比度增强、锐化等预处理 | 范畅唱 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 任务队列调度 | 基于deque实现FIFO任务队列，支持任务增删查与状态更新，异步处理识别任务 | 范畅唱 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 前后端联调接口 | 实现上传、状态查询、历史记录、搜索、导出、删除等RESTful API接口设计与联调 | 范畅唱 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
4.0 | 后端数据处理与工具 | BST数据结构实现历史搜索 | 基于二叉搜索树(BST)实现历史记录存储，支持按时间戳高效索引与关键词搜索 | 朱海斌 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | JSON持久化 | 实现历史记录JSON文件读写，程序启动自动加载，修改后自动保存 | 朱海斌 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 图片裁剪工具函数 | 实现后端图片裁剪工具函数，支持按前端传入坐标区域裁剪图片 | 朱海斌 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 标注图生成与TXT导出 | 在原图上绘制识别框与置信度生成标注图，将识别文本按行排序输出为TXT文件 | 朱海斌 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
|  | 中文路径兼容处理 | 解决OpenCV中文路径读写问题，实现基于numpy的图片编解码方案 | 朱海斌 | 2026.07.08 | 2026.07.11 | 已完成
5.0 | 联调测试优化 | 前后端联调 | 前后端接口联调，修复数据格式、跨域、路径等联调问题 | 全体成员 | 2026.07.12 | 2026.07.13 | 已完成
|  | Bug修复优化 | 修复中文路径乱码、历史预览图片加载、状态同步等问题 | 全体成员 | 2026.07.12 | 2026.07.13 | 已完成
|  | 整体测试验收 | 全功能测试验证，性能优化，项目交付验收 | 全体成员 | 2026.07.12 | 2026.07.13 | 已完成
[7 empty] | 制表人：范畅唱 | 范畅唱
注：本次迭代时间为2026.07.08-2026.07.13。