## Sheet1
本地OCR文字识别项目组第1次迭代BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | Bug状态
1 | Paddle 底层报错 | 版本冲突 | 降级 Paddle 版本 | 朱海斌 | 2026.7.9 | 2026.7.9 | 已解决
2 | Numpy 版本冲突 | 新版 numpy 不兼容 | 安装 1.26.4 | 朱海斌 | 2026.7.9 | 2026.7.9 | 已解决
3 | 识别失败（无响应） | 打开网页右上角自动弹出识别失败 | 前后端返回改为一致 | 郝九婷 | 2026.7.9 | 2026.7.9 | 已解决
4 | 识别字数错误 | 字数计算换行符，多图时分割线等。 | 修改字数计算函数 | 范畅唱 | 2026.7.10 | 2026.7.10 | 已解决
5 | 单图识别结果冗余 | 单图识别也显示图片名称与分割线 | 修改识别结果显示函数 | 范畅唱 | 2026.7.10 | 2026.7.10 | 已解决
6 | 不支持实时搜索 | 搜索必须回车才触发 | 添加input事件监听 | 郝九婷 | 2026.7.10 | 2026.7.10 | 已解决
7 | 日期选择器无法打开 | 无法选择日期，点不开 | 修改代码 | 郝九婷 | 2026.7.10 | 2026.7.10 | 已解决
8 | 预览假清空 | 清空预览后再次添加图片又显示 | 修改图片预览部分函数 | 范畅唱 | 2026.7.11 | 2026.7.11 | 已解决
9 | 历史记录图片显示 | 选中历史记录后图片预览区无变化 | 添加相关功能函数 | 范畅唱 | 2026.7.11 | 2026.7.11 | 已解决
10 | 预览图添加预览框延长 | 图片预览区会随预览图增多无限延长 | 实现预览略缩图换行功能 | 范畅唱 | 2026.7.11 | 2026.7.11 | 已解决
11 | 识别按钮位置不固定 | 上传图片后按钮位置改变 | 按钮随文档流滚动 | 郝九婷 | 2026.7.11 | 2026.7.11 | 已解决
12 | 截取区域变白色 | 截取的部分看不到 | 改用 clip() 在截取区域内重新绘制原图 | 郝九婷 | 2026.7.11 | 2026.7.11 | 已解决
13 | 边框hover效果未全实现 | 蓝色虚线区域hover效果未全实现 | 修改代码 | 范畅唱 | 2026.7.12 | 2026.7.12 | 已解决
14 | 预览时不能拖拽图片 | 预览模式下不能拖拽图片进入预览区 | 补充代码 | 范畅唱 | 2026.7.12 | 2026.7.12 | 已解决
15 | 裁剪时图片模糊 | 裁剪时图片模糊 | 修改代码 | 范畅唱 | 2026.7.12 | 2026.7.12 | 已解决
16 | 裁剪缩放时图片偏移 | 裁剪缩放时图片会往左偏 | 修改缩放逻辑 | 范畅唱 | 2026.7.12 | 2026.7.12 | 已解决
17 | 导出接口变量未定义 | 程序语法报错 | 将变量替换为已定义的 | 朱海斌 | 2026.7.12 | 2026.7.12 | 已解决
18 | 相对路径丢文件 | 存相对路径找不到 | 统一存绝对路径 | 朱海斌 | 2026.7.12 | 2026.7.12 | 已解决
19 | 历史记录列表不刷新 | 删除或清空历史后，页面数据未更新 | 添加随机时间戳防缓存 | 廖梦涵 | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 已解决
20 | 识别任务超时未释放 | 轮询超时后定时器未清除 | 增加异常状态清理逻辑 | 廖梦涵 | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 已解决
21 | 批量识别结果串扰 | 批量识别过程混入之前图片的识别文本 | 优化结果输出隔离逻辑 | 廖梦涵 | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 已解决
22 | 优化结果输出隔离逻辑 | 旧图片资源未释放导致内存占用升高 | 释放废弃Blob对象 | 廖梦涵 | 2026.7.13 | 2026.7.13 | 已解决
制表人：范畅唱
注：本次Bug解决时间是2026.7.9-2026.7.13。

## Sheet2
AI 生成

## Sheet3
AI 生成